## Arkusz1
ORYGINAŁ / KOPIA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
[9 empty] | DATA WYDANIA: |  | 00.00.2011 r.
| PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI NR | [7 empty] | 1
KONTRAKT:
"Budowa Nowej Siedziby w Katowicach" z dnia 07.06.2011r.
WYKONAWCA - Konsorcjum: :
| Lider: | IMEX S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa |  |  |  | Partner: | IMEX BIS Ribera del Loira, 42 28042 Madryt Hiszpania
| INŻYNIER : |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY :
|  | Group Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa |  |  |  |  | Izba Śląska Al. W.Korfantego 3 40-005 Katowice
| PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA NR: |  |  | 1
| OKRES ROZLICZENIOWY: |  |  | 00.00.2011 - 00.00.2011 r.
| DATA PRZEDŁOŻENIA ROZLICZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ: |  |  |  |  | 00.00.2011 r.
| ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA BEZ VAT: 168 974 805,05 |  |  |  | 168974805.05
MINIMALNA KWOTA DO ZAPŁATY: 3 000 000,00
WALUTA PŁATNOŚCI: PLN
[8 empty] | WARTOŚĆ BIEŻĄCEJ PŁATNOŚCI |  | WARTOŚĆ NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU
[8 empty] | kwalifikowana |  | kwalifikowana
[8 empty] | niekwalifikowana |  | niekwalifikowana
1.1 | Wartość robót do zapłacenia zgodnie z Arkuszem "A" | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
1.2 | Pozostałe kwoty należne Wykonawcy zgodnie z Arkuszem "B" | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
1.3 | Wartość robót do zapłacenia zgodnie z Arkuszem "C" | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | Suma częściowa (1.1 + 1.2 + 1.3) | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
2.1 | Sumy zwrotne należne Zamawiającemu zgodnie z Arkuszem "F" | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
2.2 | Potrącenia należne Zamawiającemu zgodnie z Arkuszem "G" | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
2.3 | Potrącenia wynikające z upustu zgodnie z Arkuszem "H" | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
3 | WARTOŚĆ NETTO OBECNEJ PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWEJ | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
POTWIERDZAM, że kwota wydatków kwalifikowanych (bez podatku VAT) należy się obecnie Wykonawcy zgodnie z warunkami kontraktu
| Wartość słownie: |  | 0
POTWIERDZAM, że kwota wydatków niekwalifikowanych (bez podatku VAT) należy się obecnie Wykonawcy zgodnie z warunkami kontraktu
| Wartość słownie: |  | 0
| PODPIS | [7 empty] | Data
Inżynier Kontraktu
| PODPIS | [7 empty] | Data
Wykonawca

## Arkusz2
ROZLICZENIE MIESIĘCZNE NR | [10 empty] | 1
ROBOTY WEDŁUG KONTRAKTU
ARKUSZ A
Okres rozliczeniowy: |  | 00.00.2011 - 00.00.2011 r. | [9 empty] | Data wydania: |  |  | 00.00.2011 r.
Nazwa Kontraktu: |  | "Budowa Nowej Siedziby w Katowicach" | [9 empty] | Data rozpoczęcia Robót: |  |  | 07.07.2011 r.
Zamawiający: |  | Śląskie | [9 empty] | Data zakończenia Robót: |  |  | 06.03.2013 r.
Inżynier: |  | Group Polska Sp. z o.o. | [9 empty] | Waluta Kontraktowa: |  |  | PLN
Wykonawca: Konsorcjum: |  | Lider - BUD S.A. | [9 empty] | Kwoty w tabeli nie zawierają VAT
|  | Partner - BUDA Sp.z oo | [9 empty] | Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: |  |  | 168974805.05
|  | Wykaz Kwot Ryczałtowych (zgodnie z Kontraktem) |  |  |  |  | Zmiana wartości całkowitej (prognoza) |  |  |  | Ilość |  |  | Wartość |  | % zaawanso- wania na koniec okresu rozlicznio- wego f1 : k | Pozostaje do zapłaty -prognoza f1 - k [PLN] | Kwalifikowalność kosztów w okresie rozliczeniowym
Nr pozycji | Nr specyfikacji technicznej. Nr pkt Wymagań Szczegółowych | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostka | Ilość | Kwota ryczałtowa [PLN] | Wartość całkowita d x e [PLN] | Przewidywana Ilość | Przewidywana wartość całkowita [PLN] | % zmiana ilości całkowitej | Do okresu rozlicze- niowego | Na koniec okresu rozlicze- niowego | W okresie rozlicze- niowym h - g | Do okresu rozlicze- niowego [PLN] | Na koniec okresu rozliczeniowego [PLN] | W okresie rozliczeniowym k - j [PLN] |  |  | Wartość kwalifikowana [PLN] | Wartość niekwalifikowana [PLN]
a1 | a2 | b | c | d | e | f | d1 | f1 | f2 | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p
| I. | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
RP-1 |  | OBIEKT ADAPTOWANY MS_8
RP-1.1 | ST-A.01 | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 | 63421.91 | 63421.91 | 1 | 63421.91 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 63421.91 | 0 | 0
RP-1.2 | ST-K.02 ST-K.03 ST-K.10 | Roboty ziemne i zabezpieczające | ryczałt | 1 | 21835.13 | 21835.13 | 1 | 21835.13 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 21835.13 | 0 | 0
|  | RAZEM: OBIEKT ADAPTOWANY MS_8 |  |  |  | 85257.04 |  | 85257.04 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 85257.04 | 0 | 0
RP-2 |  | OBIEKT ADAPTOWANY MS_15
RP-2.1 | ST-A.01 | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 | 103630.84 | 103630.84 | 1 | 103630.84 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 103630.84 | 0 | 0
RP-2.2 | ST-K.02 | Roboty ziemne i zabezpieczające | ryczałt | 1 | 27363.97 | 27363.97 | 1 | 27363.97 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 27363.97 | 0 | 0
|  | RAZEM: OBIEKT ADAPTOWANY MS_15 |  |  |  | 130994.81 |  | 130994.81 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 130994.81 | 0 | 0
RP-3 |  | OBIEKT ADAPTOWANY MS_79
RP-3.1 | ST-K.02 ST-K.03 | Roboty ziemne | ryczałt | 1 | 196872.91 | 196872.91 | 1 | 196872.91 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 196872.91 | 0 | 0
|  | RAZEM: OBIEKT ADAPTOWANY MS_79 |  |  |  | 196872.91 |  | 196872.91 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 196872.91 | 0 | 0
RP-4 |  | ROBOTY ZIEMNE I ZABEZPIECZAJĄCE - OBIEKTY NOWOPROJEKTOWANE
RP-4.1 | ST-K.01 ST-K.02 ST-K.03 ST-K.04 ST-K.07 ST-K.10 | Obiekt nowoprojektowany MS_GG i MS_TG | ryczałt | 1 | 11226998.89 | 11226998.89 | 1 | 11226998.89 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 11226998.89 | 0 | 0
RP-4.2 | ST-K.01 ST-K.02 ST-K.03 ST-K.04 ST-K.07 ST-K.10 | Obiekt nowoprojektowany MS_CH | ryczałt | 1 | 482807.68 | 482807.68 | 1 | 482807.68 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 482807.68 | 0 | 0
RP-4.3 | ST-IE.01 ST-IS.04 ST-IS.07 | Sieci zewnętrzne | ryczałt | 1 | 191785.62 | 191785.62 | 1 | 191785.62 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 191785.62 | 0 | 0
|  | RAZEM: ROBOTY ZIEMNE I ZABEZPIECZAJĄCE - OBIEKTY NOWOPROJEKTOWANE |  |  |  | 11901592.19 |  | 11901592.19 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11901592.19 | 0 | 0
RP-5 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RP-5.1 | ST-P.01 | Roboty rozbiórkowe obiektów istniejących | ryczałt | 1 | 557241.42 | 557241.42 | 1 | 557241.42 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 557241.42 | 0 | 0
RP-5.2 | ST-P.02 | Usunięcie zieleni | ryczałt | 1 | 41220.49 | 41220.49 | 1 | 41220.49 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 41220.49 | 0 | 0
|  | RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 598461.91 |  | 598461.91 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 598461.91 | 0 | 0
|  | RAZEM: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  | 12913178.86 |  | 12913178.86 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12913178.86 | 0 | 0
| II. | OBIEKT ADAPTOWANY - MS_08
OA1-1 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OA1-1.1 | ST-IE.01 | Instalacja odgromowa, uziemiająca i ekwipotencjalna | ryczałt | 1 | 19434.9 | 19434.9 | 1 | 19434.9 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 19434.9 | 0 | 0
OA1-1.2 | ST-IE.01 | Osprzęt elektroinstalacyjny | ryczałt | 1 | 4719.09 | 4719.09 | 1 | 4719.09 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 4719.09 | 0 | 0
OA1-1.3 | ST-IE.01 | Przewody i kable | ryczałt | 1 | 97947.5 | 97947.5 | 1 | 97947.5 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 97947.5 | 0 | 0
OA1-1.4 | ST-IE.01 | Oprawy oświetleniowe | ryczałt | 1 | 164604.86 | 164604.86 | 1 | 164604.86 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 164604.86 | 0 | 0
OA1-1.5 | ST-IE.01 | Rozdzielnice i szafy krosowe | ryczałt | 1 | 11696.66 | 11696.66 | 1 | 11696.66 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 11696.66 | 0 | 0
|  | RAZEM: INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  | 298403.01 |  | 298403.01 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 298403.01 | 0 | 0
OA1-2 |  | INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE
OA1-2.1 | ST-IE.01 | Sieci LAN | ryczałt | 1 | 26995.74 | 26995.74 | 1 | 26995.74 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 26995.74 | 0 | 0
OA1-2.2 | ST-IE.02 | System sygnalizacji pożaru SAP | ryczałt | 1 | 45055.05 | 45055.05 | 1 | 45055.05 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 45055.05 | 0 | 0
OA1-2.3 | ST-IE.02 | System kontroli dostępu | ryczałt | 1 | 5693.02 | 5693.02 | 1 | 5693.02 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 5693.02 | 0 | 0
OA1-2.4 | ST-IE.02 | System telewizji dozorowej | ryczałt | 1 | 169617.69 | 169617.69 | 1 | 169617.69 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 169617.69 | 0 | 0
OA1-2.5 | ST-IE.02 | Dźwiękowy system ostrzegawczy | ryczałt | 1 | 125680.05 | 125680.05 | 1 | 125680.05 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 125680.05 | 0 | 0
OA1-2.6 | ST-IE.02 | System sygnalizacji włamania i napadu | ryczałt | 1 | 4578.87 | 4578.87 | 1 | 4578.87 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 4578.87 | 0 | 0
|  | RAZEM: INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE |  |  |  | 377620.42 |  | 377620.42 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 377620.42 | 0 | 0
OA1-3 |  | INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
OA1-3.1 | ST-IS.02 | Instalacje wentylacji i klimatyzacji | ryczałt | 1 | 248824.16 | 248824.16 | 1 | 248824.16 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 248824.16 | 0 | 0
OA1-3.2 | ST-IS.01 | Instalacje grzewcze | ryczałt | 1 | 53767.86 | 53767.86 | 1 | 53767.86 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 53767.86 | 0 | 0
OA1-3.3 | ST-IS.03 ST-A.17 | Instalacje wodno-kanalizacyjne | ryczałt | 1 | 120873.8 | 120873.8 | 1 | 120873.8 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 120873.8 | 0 | 0
OA1-3.4 | ST-IS.03 | Technologia kuchni | ryczałt | 1 | 176366.58 | 176366.58 | 1 | 176366.58 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 176366.58 | 0 | 0
RAZEM: INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE | [5 empty] | 599832.4 |  | 599832.4 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 599832.4 | 0 | 0
OA1-4 |  | KONSTRUKCJE
OA1-4.1 | ST-K.03 ST-K.04 ST-K.05 ST-K-10 | Konstrukcje żelbetowe | ryczałt | 1 | 441025.87 | 441025.87 | 1 | 441025.87 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 441025.87 | 0 | 0
OA1-4.2 | ST-K.06 | Konstrukcje stalowe | ryczałt | 1 | 113552.44 | 113552.44 | 1 | 113552.44 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 113552.44 | 0 | 0
OA1-4.3 | ST-K.08 | Konstrukcje drewniane | ryczałt | 1 | 19800.64 | 19800.64 | 1 | 19800.64 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 19800.64 | 0 | 0
RAZEM: KONSTRUKCJE | [5 empty] | 574378.95 |  | 574378.95 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 574378.95 | 0 | 0
OA1-5 |  | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
OA1-5.1 | ST-A.03 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe | ryczałt | 1 | 23971.56 | 23971.56 | 1 | 23971.56 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 23971.56 | 0 | 0
OA1-5.2 | ST-A.04 | Izolacje termiczne i akustyczne | ryczałt | 1 | 53649.6 | 53649.6 | 1 | 53649.6 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 53649.6 | 0 | 0
OA1-5.3 | ST-A.14 | Roboty dachowe | ryczałt | 1 | 49268.87 | 49268.87 | 1 | 49268.87 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 49268.87 | 0 | 0
OA1-5.4 | ST-A.05 | Roboty murowe | ryczałt | 1 | 4872.72 | 4872.72 | 1 | 4872.72 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 4872.72 | 0 | 0
OA1-5.5 | ST-A.06 | Roboty podłogowe | ryczałt | 1 | 84697.81 | 84697.81 | 1 | 84697.81 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 84697.81 | 0 | 0
OA1-5.6 | ST-A.08 | Ścianki działowe | ryczałt | 1 | 52608.06 | 52608.06 | 1 | 52608.06 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 52608.06 | 0 | 0
RAZEM: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | [5 empty] | 269068.62 |  | 269068.62 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 269068.62 | 0 | 0
OA1-6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
OA1-6.1 | ST-A.07 | Sufity podwieszane | ryczałt | 1 | 44056.15 | 44056.15 | 1 | 44056.15 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 44056.15 | 0 | 0
OA1-6.2 | ST-A.09 | Roboty tynkowe | ryczałt | 1 | 9134.02 | 9134.02 | 1 | 9134.02 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 9134.02 | 0 | 0
OA1-6.3 | ST-A.09 ST-A.10 | Okładziny i powłoki ścian i sufitów | ryczałt | 1 | 34596.84 | 34596.84 | 1 | 34596.84 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 34596.84 | 0 | 0
OA1-6.4 | ST-A.11 | Posadzki | ryczałt | 1 | 17939.55 | 17939.55 | 1 | 17939.55 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 17939.55 | 0 | 0
OA1-6.5 | ST-A.12 ST-A.15 | Stolarka i ślusarka | ryczałt | 1 | 217083.08 | 217083.08 | 1 | 217083.08 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 217083.08 | 0 | 0
OA1-6.6 | ST-A.02 | Roboty renowacyjne | ryczałt | 1 | 669971.93 | 669971.93 | 1 | 669971.93 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 669971.93 | 0 | 0
OA1-6.7 | ST-A.16 | Dostawa wyposażenia | ryczałt | 1 | 279664.5 | 279664.5 | 1 | 279664.5 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 279664.5 | 0 | 0
RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | [5 empty] | 1272446.07 |  | 1272446.07 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1272446.07 | 0 | 0
|  | RAZEM: OBIEKT ADAPTOWANY - MS_08 |  |  |  | 3391749.47 |  | 3391749.47 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3391749.47 | 0 | 0
| III. | OBIEKT ADAPTOWANY - MS_15
OA2-1 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OA2-1.1 | ST-IE.01 | Instalacja odgromowa, uziemiająca i ekwipotencjalna | ryczałt | 1 | 14484.53 | 14484.53 | 1 | 14484.53 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 14484.53 | 0 | 0
OA2-1.2 | ST-IE.01 | Osprzęt elektroinstalacyjny | ryczałt | 1 | 25966.4 | 25966.4 | 1 | 25966.4 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 25966.4 | 0 | 0
OA2-1.3 | ST-IE.01 | Przewody i kable | ryczałt | 1 | 63039.73 | 63039.73 | 1 | 63039.73 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 63039.73 | 0 | 0
OA2-1.4 | ST-IE.01 | Oprawy oświetleniowe | ryczałt | 1 | 197699.85 | 197699.85 | 1 | 197699.85 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 197699.85 | 0 | 0
OA2-1.5 | ST-IE.01 | Rozdzielnice szafowe | ryczałt | 1 | 9911.59 | 9911.59 | 1 | 9911.59 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 9911.59 | 0 | 0
RAZEM: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | [5 empty] | 311102.1 |  | 311102.1 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 311102.1 | 0 | 0
OA2-2 |  | INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE
OA2-2.1 | ST-IE.01 | Sieci LAN | ryczałt | 1 | 48231.27 | 48231.27 | 1 | 48231.27 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 48231.27 | 0 | 0
OA2-2.2 | ST-IE.02 | System sygnalizacji pożaru SAP | ryczałt | 1 | 27026.65 | 27026.65 | 1 | 27026.65 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 27026.65 | 0 | 0
OA2-2.3 | ST-IE.02 | System kontroli dostępu | ryczałt | 1 | 11331.18 | 11331.18 | 1 | 11331.18 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 11331.18 | 0 | 0
OA2-2.4 | ST-IE.02 | System telewizji dozorowej | ryczałt | 1 | 98648.54 | 98648.54 | 1 | 98648.54 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 98648.54 | 0 | 0
OA2-2.5 | ST-IE.02 | Dźwiękowy system ostrzegawczy | ryczałt | 1 | 65805.55 | 65805.55 | 1 | 65805.55 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 65805.55 | 0 | 0
OA2-2.6 | ST-IE.02 | System sygnalizacji włamania i napadu | ryczałt | 1 | 6712.66 | 6712.66 | 1 | 6712.66 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 6712.66 | 0 | 0
|  | RAZEM: INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE |  |  |  | 257755.85 |  | 257755.85 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 257755.85 | 0 | 0
OA2-3 |  | INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
OA2-3.1 | ST-IS.02 | Instalacje wentylacji i klimatyzacji | ryczałt | 1 | 240216.41 | 240216.41 | 1 | 240216.41 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 240216.41 | 0 | 0
OA2-3.2 | ST-IS.01 | Instalacje grzewcze | ryczałt | 1 | 64178.43 | 64178.43 | 1 | 64178.43 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 64178.43 | 0 | 0
OA2-3.3 | ST-IS.03 ST-A.17 | Instalacje wodno-kanalizacyjne | ryczałt | 1 | 61327.84 | 61327.84 | 1 | 61327.84 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 61327.84 | 0 | 0
RAZEM: INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE | [5 empty] | 365722.68 |  | 365722.68 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 365722.68 | 0 | 0
OA2-4 |  | KONSTRUKCJE
OA2-4.1 | ST-K.03 ST-K.04 ST-K.05 | Konstrukcje żelbetowe | ryczałt | 1 | 140337.59 | 140337.59 | 1 | 140337.59 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 140337.59 | 0 | 0
OA2-4.2 | ST-K.06 | Konstrukcje stalowe | ryczałt | 1 | 91751.71 | 91751.71 | 1 | 91751.71 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 91751.71 | 0 | 0
OA2-4.3 | ST-K.8 | Konstrukcje drewniane | ryczałt | 1 | 34227.56 | 34227.56 | 1 | 34227.56 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 34227.56 | 0 | 0
RAZEM: KONSTRUKCJE | [5 empty] | 266316.86 |  | 266316.86 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 266316.86 | 0 | 0
OA2-5 |  | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
OA2-5.1 | ST-A.03 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe | ryczałt | 1 | 62674.32 | 62674.32 | 1 | 62674.32 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 62674.32 | 0 | 0
OA2-5.2 | ST-A.04 | Izolacje termiczne i akustyczne | ryczałt | 1 | 109215.1 | 109215.1 | 1 | 109215.1 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 109215.1 | 0 | 0
OA2-5.3 | ST-A.14 | Roboty dachowe | ryczałt | 1 | 58169.51 | 58169.51 | 1 | 58169.51 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 58169.51 | 0 | 0
OA2-5.4 | ST-A.06 | Roboty podłogowe | ryczałt | 1 | 30234.8 | 30234.8 | 1 | 30234.8 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 30234.8 | 0 | 0
OA2-5.5 | ST-A.08 | Ścianki działowe | ryczałt | 1 | 129681.63 | 129681.63 | 1 | 129681.63 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 129681.63 | 0 | 0
RAZEM: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | [5 empty] | 389975.36 |  | 389975.36 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 389975.36 | 0 | 0
OA2-6
OA2-6.1 | ST-A.07 | Sufity podwieszane | ryczałt | 1 | 28324.15 | 28324.15 | 1 | 28324.15 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 28324.15 | 0 | 0
OA2-6.2 | ST-A.09 | Roboty tynkowe | ryczałt | 1 | 16532.28 | 16532.28 | 1 | 16532.28 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 16532.28 | 0 | 0
OA2-6.3 | ST-A.10 | Okładziny i powłoki ścian i sufitów | ryczałt | 1 | 25754.6 | 25754.6 | 1 | 25754.6 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 25754.6 | 0 | 0
OA2-6.4 | ST-A.11 | Posadzki | ryczałt | 1 | 53302.02 | 53302.02 | 1 | 53302.02 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 53302.02 | 0 | 0
OA2-6.5 | ST-A.12 ST-A.15 | Stolarka i ślusarka | ryczałt | 1 | 309077.18 | 309077.18 | 1 | 309077.18 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 309077.18 | 0 | 0
OA2-6.6 | ST-A.02 | Roboty renowacyjne | ryczałt | 1 | 466239.23 | 466239.23 | 1 | 466239.23 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 466239.23 | 0 | 0
OA2-6.7 | ST-A.16 | Dostawa wyposażenia | ryczałt | 1 | 60699.83 | 60699.83 | 1 | 60699.83 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 60699.83 | 0 | 0
RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | [5 empty] | 959929.29 |  | 959929.29 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 959929.29 | 0 | 0
|  | RAZEM: OBIEKT ADAPTOWANY - MS_15 |  |  |  | 2550802.14 |  | 2550802.14 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2550802.14 | 0 | 0
| IV. | OBIEKT ADAPTOWANY - MS_79
| OA3-1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OA3-1.1 | ST-IE.01 | Instalacja odgromowa | ryczałt | 1 | 4877.42 | 4877.42 | 1 | 4877.42 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 4877.42 | 0 | 0
OA3-1.2 | ST-IE.01 | Osprzęt elektroinstalacyjny | ryczałt | 1 | 2567.11 | 2567.11 | 1 | 2567.11 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2567.11 | 0 | 0
OA3-1.3 | ST-IE.01 | Przewody i kable | ryczałt | 1 | 100094.04 | 100094.04 | 1 | 100094.04 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 100094.04 | 0 | 0
OA3-1.4 | ST-IE.01 | Oprawy oświetleniowe | ryczałt | 1 | 130199.44 | 130199.44 | 1 | 130199.44 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 130199.44 | 0 | 0
OA3-1.5 | ST-IE.01 | Rozdzielnice | ryczałt | 1 | 14317.44 | 14317.44 | 1 | 14317.44 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 14317.44 | 0 | 0
RAZEM: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | [5 empty] | 252055.45 |  | 252055.45 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 252055.45 | 0 | 0
| OA3-2 | KONSTRUKCJE
OA3-2.1 | ST-K.03 ST-K.04 ST-K.05 | Konstrukcje żelbetowe | ryczałt | 1 | 24978.56 | 24978.56 | 1 | 24978.56 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 24978.56 | 0 | 0
OA3-2.2 | ST-K.06 | Konstrukcje stalowe | ryczałt | 1 | 661949.18 | 661949.18 | 1 | 661949.18 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 661949.18 | 0 | 0
RAZEM: KONSTRUKCJE | [5 empty] | 686927.74 |  | 686927.74 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 686927.74 | 0 | 0
| OA3-3 | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
OA3-3.1 | ST-A.07 | Roboty murowe | ryczałt | 1 | 81.22 | 81.22 | 1 | 81.22 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 81.22 | 0 | 0
OA3-3.2 | ST-A.03 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe | ryczałt | 1 | 4492.75 | 4492.75 | 1 | 4492.75 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 4492.75 | 0 | 0
OA3-3.3 | ST-A.04 | Izolacje termiczne | ryczałt | 1 | 3769.02 | 3769.02 | 1 | 3769.02 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 3769.02 | 0 | 0
OA3-3.4 | ST-A.08 ST-A.10 ST-A.11 ST-A.12 ST-A.15 | Roboty wykończeniowe | ryczałt | 1 | 218901.74 | 218901.74 | 1 | 218901.74 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 218901.74 | 0 | 0
OA3-3.5 | ST-A.16 | Dostawa wyposażenia | ryczałt | 1 | 627641.06 | 627641.06 | 1 | 627641.06 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 627641.06 | 0 | 0
RAZEM: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | [5 empty] | 854885.79 |  | 854885.79 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 854885.79 | 0 | 0
|  | RAZEM: OBIEKT ADAPTOWANY - MS_79 |  |  |  | 1793868.98 |  | 1793868.98 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1793868.98 | 0 | 0
| V. | OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY - MS_GG Z MS_TG
| ON1-1 | KONSTRUKCJE
ON1-1.1 | ST-K.03 ST-K.04 ST-K.05 | Konstrukcje żelbetowe | ryczałt | 1 | 39856625.19 | 39856625.19 | 1 | 39856625.19 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 39856625.19 | 0 | 0
ON1-1.2 | ST-K.06 | Konstrukcje stalowe | ryczałt | 1 | 3279221.73 | 3279221.73 | 1 | 3279221.73 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 3279221.73 | 0 | 0
RAZEM: KONSTRUKCJE | [5 empty] | 43135846.92 |  | 43135846.92 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 43135846.92 | 0 | 0
| ON1-2 | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
ON1-2.1 | ST-A.03 ST-A.14 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe | ryczałt | 1 | 2325723.34 | 2325723.34 | 1 | 2325723.34 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2325723.34 | 0 | 0
ON1-2.2 | ST-A.04 ST-A.08 | Izolacje termiczne, akustyczne i przeciwpożarowe | ryczałt | 1 | 492418.68 | 492418.68 | 1 | 492418.68 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 492418.68 | 0 | 0
ON1-2.3 | ST-A.14 | Roboty dachowe - dachy zielone (bez warstw "zielonych") | ryczałt | 1 | 1348977.04 | 1348977.04 | 1 | 1348977.04 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1348977.04 | 0 | 0
ON1-2.4 | ST-A.05 | Roboty murowe | ryczałt | 1 | 14487.57 | 14487.57 | 1 | 14487.57 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 14487.57 | 0 | 0
ON1-2.5 | ST-A.06 | Roboty podłogowe | ryczałt | 1 | 1583128.5 | 1583128.5 | 1 | 1583128.5 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1583128.5 | 0 | 0
ON1-2.6 | ST-A.08 | Ścianki działowe | ryczałt | 1 | 2918957.58 | 2918957.58 | 1 | 2918957.58 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2918957.58 | 0 | 0
ON1-2.7 | ST-A.13 | Elewacje | ryczałt | 1 | 18006718.95 | 18006718.95 | 1 | 18006718.95 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 18006718.95 | 0 | 0
RAZEM: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | [5 empty] | 26690411.66 |  | 26690411.66 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 26690411.66 | 0 | 0
| ON1-3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ON1-3.1 | ST-IE.01 | Instalacja odgromowa, uziemiająca i ekwipotencjalna | ryczałt | 1 | 241122.83 | 241122.83 | 1 | 241122.83 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 241122.83 | 0 | 0
ON1-3.2 | ST-IE.01 | Osprzęt elektroinstalacyjny | ryczałt | 1 | 633615.67 | 633615.67 | 1 | 633615.67 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 633615.67 | 0 | 0
ON1-3.3 | ST-IE.01 | Oprawy oświetleniowe | ryczałt | 1 | 3347576.75 | 3347576.75 | 1 | 3347576.75 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 3347576.75 | 0 | 0
ON1-3.4 | ST-IE.01 | Przewody kabelkowe | ryczałt | 1 | 618575.48 | 618575.48 | 1 | 618575.48 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 618575.48 | 0 | 0
ON1-3.5 | ST-IE.01 | Ogrzewanie elektryczne | ryczałt | 1 | 117215.91 | 117215.91 | 1 | 117215.91 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 117215.91 | 0 | 0
ON1-3.6 | ST-IE.01 | Rozdzielnice obiektowe | ryczałt | 1 | 166467.68 | 166467.68 | 1 | 166467.68 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 166467.68 | 0 | 0
ON1-3.7 | ST-IE.01 | Przewody i kable nN | ryczałt | 1 | 2948143.64 | 2948143.64 | 1 | 2948143.64 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2948143.64 | 0 | 0
ON1-3.8 | ST-IE.03 | Instalacje BMS | ryczałt | 1 | 580344.02 | 580344.02 | 1 | 580344.02 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 580344.02 | 0 | 0
RAZEM: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | [5 empty] | 8653061.98 |  | 8653061.98 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8653061.98 | 0 | 0
| ON1-4 | INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE
ON1-4.1 | ST-IE.01 | Sieci LAN | ryczałt | 1 | 820880.58 | 820880.58 | 1 | 820880.58 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 820880.58 | 0 | 0
ON1-4.2 | ST-IE.02 | System sygnalizacji pożaru SAP | ryczałt | 1 | 844468.62 | 844468.62 | 1 | 844468.62 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 844468.62 | 0 | 0
ON1-4.3 | ST-IE.02 | System kontroli dostępu | ryczałt | 1 | 796522.02 | 796522.02 | 1 | 796522.02 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 796522.02 | 0 | 0
ON1-4.4 | ST-IE.02 | System wczesnej detekcji | ryczałt | 1 | 168950.56 | 168950.56 | 1 | 168950.56 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 168950.56 | 0 | 0
ON1-4.5 | ST-IE.02 | System telewizji dozorowej | ryczałt | 1 | 945134.93 | 945134.93 | 1 | 945134.93 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 945134.93 | 0 | 0
ON1-4.6 | ST-IE.02 | Dźwiękowy system ostrzegawczy | ryczałt | 1 | 795106.73 | 795106.73 | 1 | 795106.73 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 795106.73 | 0 | 0
ON1-4.7 | ST-IE.02 | System sygnalizacji włamania i napadu | ryczałt | 1 | 25349.08 | 25349.08 | 1 | 25349.08 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 25349.08 | 0 | 0
ON1-4.8 | ST-IE.02 | System telekomunikacyjny VoIP | ryczałt | 1 | 92671.82 | 92671.82 | 1 | 92671.82 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 92671.82 | 0 | 0
|  | RAZEM: INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE |  |  |  | 4489084.34 |  | 4489084.34 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4489084.34 | 0 | 0
| ON1-5 | STACJA TRANSFORMATOROWA
ON1-5.1 | ST-IE.01 | Stacja transformatorowa | ryczałt | 1 | 1080256.74 | 1080256.74 | 1 | 1080256.74 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1080256.74 | 0 | 0
|  | RAZEM: STACJA TRANSFORMATOROWA |  |  |  | 1080256.74 |  | 1080256.74 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1080256.74 | 0 | 0
| ON1-6 | INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
ON1-6.1 | ST-IS.02 | Instalacja wentylacji i klimatyzacji | ryczałt | 1 | 8904485.84 | 8904485.84 | 1 | 8904485.84 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 8904485.84 | 0 | 0
ON1-6.2 | ST-IS.02 | Instalacja oddymiająca | ryczałt | 1 | 2968268.83 | 2968268.83 | 1 | 2968268.83 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2968268.83 | 0 | 0
ON1-6.3 | ST-IS.06 | Ochrona przed zadymieniem | ryczałt | 1 | 1869135.11 | 1869135.11 | 1 | 1869135.11 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1869135.11 | 0 | 0
ON1-6.4 | ST-IS.01 | Instalacje grzewczo-chłodzące | ryczałt | 1 | 1686933.46 | 1686933.46 | 1 | 1686933.46 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1686933.46 | 0 | 0
ON1-6.5 | ST-IS.01 | Maszynownia chłodu | ryczałt | 1 | 1267941.33 | 1267941.33 | 1 | 1267941.33 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1267941.33 | 0 | 0
ON1-6.6 | ST-IS.03 ST-A.17 | Instalacje wodno-kanalizacyjne i odwodnienie | ryczałt | 1 | 2345985.22 | 2345985.22 | 1 | 2345985.22 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2345985.22 | 0 | 0
ON1-6.7 | ST-IS.05 | Instalacja gaśnicza | ryczałt | 1 | 1292830.64 | 1292830.64 | 1 | 1292830.64 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1292830.64 | 0 | 0
ON1-6.8 | ST-IS.05 | Instalacja mgły wodnej | ryczałt | 1 | 567023.54 | 567023.54 | 1 | 567023.54 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 567023.54 | 0 | 0
ON1-6.9 | ST-IG | Instalacja gaśnicza gazem neutralnym | ryczałt | 1 | 1328383.23 | 1328383.23 | 1 | 1328383.23 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1328383.23 | 0 | 0
ON1-6.10 | ST-IS.03 | Technologia kuchni | ryczałt | 1 | 181562.07 | 181562.07 | 1 | 181562.07 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 181562.07 | 0 | 0
RAZEM: INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE | [5 empty] | 22412549.27 |  | 22412549.27 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22412549.27 | 0 | 0
| ON1-7 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ON1-7.1 | ST-A.07 | Sufity podwieszane | ryczałt | 1 | 1829627.48 | 1829627.48 | 1 | 1829627.48 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1829627.48 | 0 | 0
ON1-7.2 | ST-A.11 | Posadzki | ryczałt | 1 | 2740996.66 | 2740996.66 | 1 | 2740996.66 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2740996.66 | 0 | 0
ON1-7.3 | ST-A.09 ST-A.10 | Okładziny i powłoki ścian i sufitów | ryczałt | 1 | 1691724.1 | 1691724.1 | 1 | 1691724.1 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1691724.1 | 0 | 0
ON1-7.4 | ST-A.12 ST-A.15 | Stolarka okienna, drzwiowa, bramy, ślusarka | ryczałt | 1 | 2602816.17 | 2602816.17 | 1 | 2602816.17 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2602816.17 | 0 | 0
ON1-7.5 | ST-A.16 | Wyposażenie techniczne | ryczałt | 1 | 4649357.87 | 4649357.87 | 1 | 4649357.87 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 4649357.87 | 0 | 0
RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | [5 empty] | 13514522.28 |  | 13514522.28 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13514522.28 | 0 | 0
| ON1-8 | WYPOSAŻENIE
ON1-8.1 | ST-A.17 | Wyposażenie - meble stałe | ryczałt | 1 | 2705080.97 | 2705080.97 | 1 | 2705080.97 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2705080.97 | 0 | 0
ON1-8.2 | ST-A.18 | Wyposażenie magazynów - meble | ryczałt | 1 | 6047575.43 | 6047575.43 | 1 | 6047575.43 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 6047575.43 | 0 | 0
|  | RAZEM: WYPOSAŻENIE |  |  |  | 8752656.4 |  | 8752656.4 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8752656.4 | 0 | 0
|  | RAZEM: OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY - MS_GG Z MS_TG |  |  |  | 128728389.59 |  | 128728389.59 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 128728389.59 | 0 | 0
| VI. | OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY MS_CH
| ON2-1 | KONSTRUKCJE
ON2-1.1 | ST-K.03 ST-K.04 ST-K.05 | Konstrukcje żelbetowe | ryczałt | 1 | 1954025.34 | 1954025.34 | 1 | 1954025.34 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1954025.34 | 0 | 0
ON2-1.2 | ST-K.06 | Konstrukcje stalowe | ryczałt | 1 | 244546.81 | 244546.81 | 1 | 244546.81 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 244546.81 | 0 | 0
|  | RAZEM: KONSTRUKCJE |  |  |  | 2198572.15 |  | 2198572.15 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2198572.15 | 0 | 0
| ON2-2 | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
ON2-2.1 | ST-A.03 | Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i paroizolacje | ryczałt | 1 | 157706.81 | 157706.81 | 1 | 157706.81 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 157706.81 | 0 | 0
ON2-2.2 | ST-A.04 | Izolacje termiczne | ryczałt | 1 | 38825.51 | 38825.51 | 1 | 38825.51 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 38825.51 | 0 | 0
ON2-2.3 | ST-A.14 | Roboty dachowe - dachy zielone (bez warstw "zielonych") | ryczałt | 1 | 72236.54 | 72236.54 | 1 | 72236.54 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 72236.54 | 0 | 0
ON2-2.4 | ST-A.05 | Roboty murowe | ryczałt | 1 | 885.17 | 885.17 | 1 | 885.17 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 885.17 | 0 | 0
ON2-2.5 | ST-A.06 | Roboty podłogowe | ryczałt | 1 | 26657.61 | 26657.61 | 1 | 26657.61 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 26657.61 | 0 | 0
ON2-2.6 | ST-A.08 | Ścianki działowe | ryczałt | 1 | 718523.73 | 718523.73 | 1 | 718523.73 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 718523.73 | 0 | 0
ON2-2.7 | ST-A.13 | Elewacje | ryczałt | 1 | 1698300.4 | 1698300.4 | 1 | 1698300.4 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1698300.4 | 0 | 0
RAZEM: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | [5 empty] | 2713135.77 |  | 2713135.77 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2713135.77 | 0 | 0
| ON2-3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ON2-3.1 | ST-IE.01 | Instalacja oswietlenia | ryczałt | 1 | 296564.45 | 296564.45 | 1 | 296564.45 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 296564.45 | 0 | 0
ON2-3.2 | ST-IE.01 | Rozdzielnice obiektowe | ryczałt | 1 | 10909.69 | 10909.69 | 1 | 10909.69 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 10909.69 | 0 | 0
ON2-3.3 | ST-IE.01 | Osprzęt elektroinstalacyjny | ryczałt | 1 | 22000.08 | 22000.08 | 1 | 22000.08 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 22000.08 | 0 | 0
ON2-3.4 | ST-IE.01 | Przewiody i kable nN | ryczałt | 1 | 49451.83 | 49451.83 | 1 | 49451.83 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 49451.83 | 0 | 0
RAZEM: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | [5 empty] | 378926.05 |  | 378926.05 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 378926.05 | 0 | 0
| ON2-4 | INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE
ON2-4.1 | ST-IE.02 | Sieci LAN | ryczałt | 1 | 36002.76 | 36002.76 | 1 | 36002.76 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 36002.76 | 0 | 0
ON2-4.2 | ST-IE.02 | System sygnalizacji pożaru SAP | ryczałt | 1 | 45383.07 | 45383.07 | 1 | 45383.07 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 45383.07 | 0 | 0
ON2-4.3 | ST-IE.02 | System telewizji dozorowej | ryczałt | 1 | 59448.97 | 59448.97 | 1 | 59448.97 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 59448.97 | 0 | 0
ON2-4.4 | ST-IE.02 | Dźwiękowy system ostrzegawczy | ryczałt | 1 | 43109.82 | 43109.82 | 1 | 43109.82 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 43109.82 | 0 | 0
ON2-4.5 | ST-IE.02 | System sygnalizacji włamania i napadu | ryczałt | 1 | 2514.78 | 2514.78 | 1 | 2514.78 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2514.78 | 0 | 0
|  | RAZEM: INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE |  |  |  | 186459.4 |  | 186459.4 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 186459.4 | 0 | 0
| ON2-5 | INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
ON2-6.1 | ST-IS.02 | Instalacja wentylacji i klimatyzacji | ryczałt | 1 | 270912.81 | 270912.81 | 1 | 270912.81 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 270912.81 | 0 | 0
ON2-6.2 | ST-IS.02 | Instalacja oddymiająca | ryczałt | 1 | 3483.84 | 3483.84 | 1 | 3483.84 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 3483.84 | 0 | 0
ON2-6.3 | ST-IS.06 | Ochrona przed zadymieniem | ryczałt | 1 | 221829.35 | 221829.35 | 1 | 221829.35 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 221829.35 | 0 | 0
ON2-6.4 | ST-IS.01 | Instalacje grzewcze | ryczałt | 1 | 66568.57 | 66568.57 | 1 | 66568.57 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 66568.57 | 0 | 0
ON2-6.5 | ST-IS.03 | Instalacje wodno-kanalizacyjne | ryczałt | 1 | 23571.87 | 23571.87 | 1 | 23571.87 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 23571.87 | 0 | 0
ON2-6.6 | ST-IS.05 | Instalacja gaśnicza | ryczałt | 1 | 51303.79 | 51303.79 | 1 | 51303.79 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 51303.79 | 0 | 0
RAZEM: INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE | [5 empty] | 637670.23 |  | 637670.23 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 637670.23 | 0 | 0
| ON2-6 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ON2-7.1 | ST-A.07 | Sufity podwieszane | ryczałt | 1 | 21825.13 | 21825.13 | 1 | 21825.13 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 21825.13 | 0 | 0
ON2-7.2 | ST-A.09 | Roboty tynkowe | ryczałt | 1 | 31737.99 | 31737.99 | 1 | 31737.99 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 31737.99 | 0 | 0
ON2-7.3 | ST-A.09 ST-A.10 | Okładziny i powłoki ścian i sufitów | ryczałt | 1 | 230019.53 | 230019.53 | 1 | 230019.53 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 230019.53 | 0 | 0
ON2-7.4 | ST-A.11 | Posadzki | ryczałt | 1 | 381568.43 | 381568.43 | 1 | 381568.43 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 381568.43 | 0 | 0
ON2-7.5 | ST-A.12 | Stolarka i ślusarka | ryczałt | 1 | 368943.8 | 368943.8 | 1 | 368943.8 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 368943.8 | 0 | 0
ON2-7.6 | ST-A.17 | Wyposażenie | ryczałt | 1 | 128647.19 | 128647.19 | 1 | 128647.19 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 128647.19 | 0 | 0
RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | [5 empty] | 1162742.07 |  | 1162742.07 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1162742.07 | 0 | 0
|  | RAZEM: OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY MS_CH |  |  |  | 7277505.67 |  | 7277505.67 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7277505.67 | 0 | 0
| VII. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZT.1 | ST-ZT.01 ST-ZT.02 | Nawierzchnie piesze i drogowe | ryczałt | 1 | 579008.76 | 579008.76 | 1 | 579008.76 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 579008.76 | 0 | 0
ZT.2 | ST-ZT.04 | Elementy małej architektury | ryczałt | 1 | 959554.42 | 959554.42 | 1 | 959554.42 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 959554.42 | 0 | 0
ZT.3 | ST-ZT.03 | Zieleń | ryczałt | 1 | 1598748.14 | 1598748.14 | 1 | 1598748.14 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1598748.14 | 0 | 0
|  | RAZEM: ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  | 3137311.32 |  | 3137311.32 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3137311.32 | 0 | 0
| VIII. | SIECI
ZS.1 | ST-IS.01 | Sieć c.o. preizolowana | ryczałt | 1 | 116675.8 | 116675.8 | 1 | 116675.8 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 116675.8 | 0 | 0
ZS.2 | ST-IS.03 | Sieć wodociągowa | ryczałt | 1 | 72988.93 | 72988.93 | 1 | 72988.93 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 72988.93 | 0 | 0
ZS.3 | ST-IS.03 | Sieć kanalizacji sanitarnej | ryczałt | 1 | 208724.99 | 208724.99 | 1 | 208724.99 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 208724.99 | 0 | 0
ZS.4 | ST-IS.03 | Sieć kanalizacji deszczowej i drenaż | ryczałt | 1 | 620235.65 | 620235.65 | 1 | 620235.65 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 620235.65 | 0 | 0
ZS.5 | ST-IE.01 | Sieci elektryczne | ryczałt | 1 | 952177.22 | 952177.22 | 1 | 952177.22 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 952177.22 | 0 | 0
|  | RAZEM: SIECI |  |  |  | 1970802.59 |  | 1970802.59 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1970802.59 | 0 | 0
| IX. | POZOSTAŁE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PIE.1 | ST-IP.01 | Systemy audiowizualne | ryczałt | 1 | 2737641.63 | 2737641.63 | 1 | 2737641.63 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2737641.63 | 0 | 0
PIE.2 | ST-IP.02 | System zarządzania zbiorami bibliotecznymi | ryczałt | 1 | 70161.23 | 70161.23 | 1 | 70161.23 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 70161.23 | 0 | 0
PIE.3 | ST-IP.03 | System nadzoru zbiorów | ryczałt | 1 | 2860727.39 | 2860727.39 | 1 | 2860727.39 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 2860727.39 | 0 | 0
PIE.4 | ST-IP.04 | System parkingowy | ryczałt | 1 | 208687.55 | 208687.55 | 1 | 208687.55 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 208687.55 | 0 | 0
PIE.5 | ST-IP.05 | System oświetlenia i nagłośnienia Sali widowiskowej | ryczałt | 1 | 256894.59 | 256894.59 | 1 | 256894.59 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 256894.59 | 0 | 0
PIE.6 | ST-IP.06 | System oświetlenia ekspozycyjnego | ryczałt | 1 | 1015151.9 | 1015151.9 | 1 | 1015151.9 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 1015151.9 | 0 | 0
PIE.7 | ST-IP.07 ST-IP.08 | Instalacja zasilania i sterowania pompowni wód drenażowych | ryczałt | 1 | 61932.14 | 61932.14 | 1 | 61932.14 | 100% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 61932.14 | 0 | 0
|  | RAZEM: POZOSTAŁE INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  | 7211196.43 |  | 7211196.43 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7211196.43 | 0 | 0
|  | OGÓŁEM Arkusz "A" |  |  |  | 168974805.05 |  | 168974805.05 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 168974805.05 | 0 | 0
|  | OGÓŁEM Arkusz "C" |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | OGÓŁEM Arkusz "A" + Arkusz "C" |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
POTWIERDZONE PRZEZ: